| UBND XÃ BÌNH MỸ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG MN LA SƠN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: 68 /KH-MNLS | Bình Mỹ, ngày 20 tháng 10 năm 2025 |

KẾ HOẠCH

CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Năm học 2025 -2026

### Căn cứ Thông tư số 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non; Thông tư số 22/2024/TT- BGDĐT, ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc sửa đổi, bổ xung một số điều của quy định Ban hành Thông tư số 17/2018/TT- BGDĐT;Thông tư số 18/2018/TT- BGDĐT;Thông tư số 19/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 08 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư 23/ 2024/ TT – BGDĐT ngày 16/12/2024 Về việc sửa đổi, bôe sung một só điều quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất trường Mầm non, trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Căn cứ chiến lược xây dựng, phát triển của nhà trường và kết quả đánh giá của đoàn đánh giá ngoài.

Trường Mầm non La Sơn xã Bình Mỹ  xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục năm học 2025-2026 như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM HỌC 2022 – 2023

Số lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt Mức 1: 22/22 (100%)

Số lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt Mức 2: 21/22 (100%)

Số lượng và tỷ lệ các tiêu chí đạt Mức 3: 15/15 (100%)

Mức đánh giá của Đoàn đánh giá ngoài: Cấp độ 3

1. Công tác chỉ đạo

Nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở GD&ĐT trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục, làm tốt công tác tham mưu với Cấp uỷ và chính quyền địa phương để triển khai thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng đạt hiệu quả cao.

Tổ chức quán triệt và triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục tới toàn thể cán bộ , giáo viên, nhân viên trong trường. Làm tốt công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục nói chung, công tác cải tiến chất lượng giáo dục nói riệng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể, cha mẹ trẻ.

Chỉ rõ những mặt được, chưa được, đặc biệt là những mặt còn hạn chế chưa được để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thể hiện rõ ý thức trách nhiệm trong từng biện pháp cải tiến chất lượng, tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức, điều hành thực hiện công tác cải tiến chất lượng một cách có hiệu quả.

Bổ sung hồ sơ các tiêu chuẩn theo quy định.

* Tồn tại

Công tác bổ sung, lưu trữ các văn bản, tài liệu trong năm qua của một số cán bộ, giáo viên chưa thành nền nếp, hồ sơ về thông tin minh chứng vẫn còn để lẫn với các loại hồ sơ khác.

Việc xây dựng lớp học tạo không gian mở cho trẻ học tập, trải nghiệm, khám phá của một số nhóm lớp còn hạn chế.

Khu vui chơi trải nghiệm cho trẻ, vườn rau cho trẻ còn sơ sài, Trang thiết bị phòng thể chất, nghệ thuật còn hạn chế.

II. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2025- 2026

1.Tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu để hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục.

2. Làm tốt công tác tham mưu với các cấp có thẩm quyền phê duyệt và xây dựng tu sửa các hạng mục như sửa chữa các phòng học, cải tạo khu sân chơi và xây dựng bếp ăn khu Tập Mỹ Đạt Kiểm định Mức 3 và trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2.

3. Nhà trường cải tạo khu vực, vườn rau, vườn hoa cho trẻ hoạt động và trải nghiệm.

4. Tham mưu các cấp lãnh đạo đầu tư các trang thiết bị cho các phòng chức năng; Tin học và Tiếng anh, Phòng giáo dục thể chất, Phòng Giáo dục Nghệ thuật.

* Phương hướng chung

- Trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nam , kế hoạch chỉ đạo công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2025 – 2026 của UBND xã Bình Mỹ; nghiêm túc rút kinh nghiệm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục năm học vừa qua, trường mầm non  La Sơn xã Bình Mỹ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục đánh giá ngoài để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường.

* Định hướng cụ thể

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài đảm bảo chất lượng tránh bệnh thành tích, phấn đấu năm học 2027 – 2028 thực hiện đạt yêu cầu, đúng tiến độ về thời gian, đã nêu trong báo cáo tự đánh giá. Thực hiện các biện pháp cải tiến phù hợp để nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

- Tăng cường nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên về kiểm định chất lượng trường mầm non và việc thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài để mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên nâng cao hiểu biết về kiểm định chất lượng giáo dục và thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục của trường mầm non sau đánh giá.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong việc thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng đã xây dựng trong báo cáo tự đánh giá, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

- Tiếp tục tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương để nâng cao nhận thức cho cha mẹ trẻ trong trường về việc Kiểm định chất lượng giáo dục và nhất là thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài.

- Tổ chức sơ kết, đánh giá, kết quả thực hiện biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục so với kết quả kiểm định chất lượng giáo dục đã đạt được, tạo điều kiện cho xã hội biết và tham gia giám sát chất lượng giáo dục của nhà trường.

- Báo cáo, đánh giá, kết quả thực hiện cải tiến chất lượng giáo dục so với  kế hoạch cải tiến đã xây dựng đánh giá xem chất lượng cải tiến ra sao để tiếp tục đưa ra các biện pháp cải tiến có hiệu quả nhất.

Tạo điều kiện cho giáo viên đi học các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ

Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá và công bố trước Hội đồng tự đánh giá.

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC.

Tiêu chuẩn 1. Tổ chức và quản lý nhà trường

Tiêu chí 1.1: Phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Tiếp tục  công bố rộng rãi trên trang thông tin điện tử của nhà trường. Vận động cha mẹ quan tâm đóng góp xây dựng chiến lược và phát triển nhà trường.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng thực hiện việc rà soát, điều chỉnh phương hướng, chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường cùng với sự tham gia đóng góp ý kiến của cha mẹ trẻ và cộng đồng, cụ thể qua các buổi họp cha mẹ trẻ.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Ban đại diện Cha mẹ trẻ.

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026.

Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường và các hội đồng khác

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện: Việc tìm minh chứng của một số thành viên đôi khi lúng túng chưa chọn lọc thông tin minh chứng sát nội hàm.

Giải pháp thực hiện: Phân công cụ thể cho từng thành viên để thu thập minh chứng theo từng nội dung.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): các thành viên hội đồng thi đua khen thưởng.

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026

Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, các đoàn thể và tổ chức khác trong nhà trường

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Phân công giáo viên quản lý lớp cho đội ngũ đảng viên tham gia buổi họp đúng giờ, đảm bảo thời gian.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với tổ trưởng khu phân công cụ thể tới giáo viên khi được điều động.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Ban giám hiệu, tổ trưởng khu, giáo viên.

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026.

Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ chuyên môn và tổ văn phòng

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Một số giáo viên chưa tự tin để xuất ý kiến các biện pháp để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Giải pháp thực hiện: CBQL nhà trường cùng các tổ trưởng chuyên môn và bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên nhất là giáo viên mới vào trường để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ.

Người đầu mối triển khai: CBQL

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): CBQL và các tổ trưởng chuyên môn

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026.

Tiêu chí 1.5: Tuyển sinh, tổ chức nhóm trrer lớp mẫu giáo

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện: Nhà  trường phối hợp với chính quyền địa phương vận động cha mẹ trẻ cho trẻ ra lớp đúng độ tuổi và thực hiện chế độ theo Nghị định 105.

Giải pháp thực hiện: Nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các cháu thuộc đối tựng hưởng chế độ theo Nghị định 105 lập danh sách đề nghị cấp trên chi trả chế độ cho các cháu đúng quy định.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng và các tổ chức Công đoàn.

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Chính quyền và các tổ chức Công đoàn.

Thời gian bắt đầu: Tháng 11/2025. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026.

Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Giáo viên thường xuyên việc cập nhật trang thiết bị đồ dùng đã được nhà trường trang bị vào sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồng dùng theo tt 01 vào các nhóm lớp.

Giải pháp thực hiện: CBQL thường xuyên kiểm tra việc cập trang thiết bị đồ dùng đã được nhà trường trang bị vào sổ theo dõi tài sản, thiết bị, đồng dùng theo tt 01 vào các nhóm lớp

Người đầu mối triển khai: Giáo viên

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Giáo viên

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Trong tháng

Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện:

Một số giáo viên lớn tuổi và giáo viên mới vào nghề chuyên môn đổi mới phương pháp còn hạn chế.

Có 04 nhân viên nấu ăn chưa có bằng Trung cấp nấu ăn.

Giải pháp thực hiện: Ban lãnh đạo và tổ chuyên môn thường xuyên tổ chức giao lưu, bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng.

Hiệu trưởng động viên và tạo mọi điều kiện để 04 nhân viên cấp dưỡng tham gia học bồi dưỡng nâng cao trình độ Trung cấp nấu ăn.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Hiệu trưởng

Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2025. Thời gian hoàn thành: Giai đoạn  2025-2028

Tiêu chí 1.8: Quản lý các hoạt động giáo dục

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện: Cán bộ quản lý phân công tổ trưởng chuyên môn sắp xếp thời gian dự giờ hoạt động của các nhóm lớp.

Giải pháp thực hiện: Cán bộ quản lý tạo điều kiện cho các tổ trưởng chuyên môn cùng với giáo viên trong tổ thực hiện đăng ký dự giờ trong tổ để chia sẻ rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc giáo dục trẻ.

Người đầu mối triển khai: CBQL và tổ trưởng chuyên môn.

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): CBQL và tổ trưởng chuyên môn.

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026.

Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện: CBGVNV cần mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng các giải pháp thực hiện chi tiêu năm học,  các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động của nhà trường, thường xuyên giám sát công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các nhóm lớp.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng khuyến khích các đồng chí tích cực đưa ra những giải pháp thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm học, ý kiến góp ý dự thảo các nội quy, quy chế chủ động giám sát nhiều hơn hoạt động công tác chăm sóc giáo dục trẻ của các lớp.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng và tổ chuyên môn

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Hiệu trưởng và tổ chuyên môn

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Tháng 10

Tiêu chí 1.10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện: Nhà trường có phương án phối hợp Công an xã đảm bảo an ninh trật tự trước cổng trường. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm trong nhà trường.

Tham mưu với cấp trên tổ chức tập huấn về công tác phòng chống cháy nổ cho các nhà trường.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng tham mưu với các cấp lãnh đạo để tổ chức lớp tập huấn cho nhà trường, thường xuyên nhắc nhở bảo vệ giữ an ninh trật tự trước cổng trường. Phối hợp cha mẹ trẻ giám sát ngồn thực phẩm đầu vào, chỉ đạo nhân viên nuôi dưỡng thực hiện đúng quy trình chế biền và lưu mẫu thực phẩm.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng và Bảo vệ, CBGVNV

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Hiệu trưởng  phối hợp lãnh đạo các cấp, chính quyền địa phương, Cha mẹ trẻ.

Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2024. Thời gian hoàn thành: Trong năm học 2025-2026.

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng tích cực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, Lý luận chính trị, quản lý tài chính.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng và 2 phó hiệu trưởng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết nâng cao lý luận chính trị và nghiêm cứu văn bản chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài chính trong nhà trường.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

Thời gian bắt đầu: Năm học 2025-2026 và những năm tiếp theo.

Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: CBQL tạo điều kiện cho giáo viên bồi dưỡng theo chuẩn nghề nghiệp quy định tại thông tư 26/2018

Giải pháp thực hiện: Giáo viên bám sát các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại thông tư 26/2028 để có kế hoạch tự bồi dưỡng cá nhân cho phù hợp

Người đầu mối triển khai: Giáo viên

Thời gian bắt đầu:  Tháng 10/ 2025. Thời gian hoàn thành: Năm học 2025-2026.

Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 2

Nội dung công việc cần thực hiện: còn 04 nhân viên cấp dưỡng - tham gia lớp trung cấp nấu ăn.

Giải pháp thực hiện: CBQL tạo điều kiện cho 04 nhân viên cấp dưỡng tham gia học nâng cao trình độ.

Người đầu mối triển khai: Nhân viên cấp dưỡng.

Thời gian bắt đầu: Năm học 2025- 2026 và những năm tiếp theo. Thời gian hoàn thành: Giai đoạn: 2025-2028

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học

Tiêu chí 3.1.

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 1

Nội dung công việc cần thực hiện: Tham mưu địa phương mở rộng quy đất khu Tập Mỹ, sửa chữa và bổ sung khu bếp ăn cho nhà trường.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng bám sát các văn bản chỉ đạo có kế hoạch tham mưu UBND xã mở rộng thêm quy đát khu Tập Mỹ và bổ sung khu bếp ăn cho nhà trường.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Hiệu trưởng.

Thời gian bắt đầu: Tháng 7/2025. Thời gian hoàn thành: Năm học 2025- 2026 và những năm tiếp theo

Tiêu chí 3.2.

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Tham mưu lãnh đạo địa phương có kế hoạch sửa chữa, cải tạo và bổ sung các phòng phục vụ học tập, hành chính quản trị cho nhà trường.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng tích cực tham mưu với lãnh đạo địa phương kế hoạch sửa chữa, cải tạo và bổ sung các phòng phục vụ học tập, hành chính quản trị cho nhà trường.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Thời gian bắt đầu: Tháng 7/2025. Thời gian hoàn thành: Năm học 2025- 2026 và những năm tiếp.

Tiêu chí 3.3.

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện:   Bổ sung trang thiết bị phục vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đã bị hư hỏng trong quá trình sửa dụng.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng  xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị phục vụ chăm sóc  nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng, kế toán.

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Kinh phí nhà trường và các nguồi tài chính khác…

Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2025. Thời gian hoàn thành năm học 2025 - 2026

Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội

Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: vận động cha mẹ trẻ dành thời gian tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

Giải pháp thực hiện: Ban lãnh đạo nhà trường và giáo viên các lớp thay đổi hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú tạo cầu nối vững chắc để phụ huynh tham gia vào các hoạt động của nhà trường nhiều hơn.

Người đầu mối triển khai: CBQL + giáo viên quản lý lớp.

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Cha mẹ trẻ

Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2024. Thời gian hoàn thành: Năm học 2024-2025

Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức, cá nhân của nhà trường

Mục tiêu cần đạt: Đạt mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Nhà trường chưa xây dựng được kế hoạch tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương.

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp có hiệu quả với các tổ chức, cá nhân  xây dựng nhà trường trở thành trung tâm văn hóa, giáo dục của địa phương.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Lãnh đạo, chính quyền địa phương

Thời gian bắt đầu: Tháng 8/2025. Thời gian hoàn thành: giai đoạn: 2025-2026.

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ

Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Mục tiêu cần đạt: Đạt mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Nhà trường tham khảo các kế hoạch giáo dục, chương trình của các khu vực trong nước.

Chú trọng đổi mới môi trường giáo dục theo quan điểm ” Lấy trẻ làm trung tâm”

Giải pháp thực hiện: Hiệu trưởng đề xuất với cấp lãnh đạo tổ chức cho đội ngũ QLGV tham dự các chuyên đề, tiết thao giảng của các đơn vị trong khu vực Tỉnh để học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau.

Người đầu mối triển khai: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng + Giáo viên

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Giáo viên các lớp

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: Năm học  2025-2026 và những năm tiếp theo.

Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Một số giáo viên nhiều tuổi, giáo viên trẻ mới vào nghề tổ chức các hoạt động trải nghiệm khám phá còn nhiều hạn chế.

Đồ dùng đồ chơi học tập của lớp nhà trẻ cần phong phú, đa dạng để kích thích trẻ tham gia.

Giải pháp thực hiện: Tích cực đổi mới các hình thức tổ chức hoạt động khám phá môi trường, tạo nhiều góc mở cho trẻ hoạt động trải nghiệm theo phương châm ”Chơi mà học, học mà chơi.”

Phó hiệu trưởng bồi dưỡng chỉ đạo cho giáo viên khối nhà trẻ nghiên cứu, thiết kế các trò chơi đa dạng, phong phú phù hợp với tình hình thực tế của trẻ.

Người đầu mối triển khai: Giáo viên

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Giáo viên khối nhà trẻ.

Thời gian bắt đầu: Tháng 10/2025. Thời gian hoàn thành: năm học 2025-2026.

Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Tỷ lệ trẻ béo phì và suy dinh dưỡng còn cao do một vài phụ huynh chưa hợp tác.

Giải pháp thực hiện: Ban lãnh đạo, giáo viên các lớp tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ huynh  kiến thức chăm sóc trẻ như chế độ ăn, vận động hợp lý để trẻ phát triển hài hòa cân đối.

Người đầu mối triển khai: giáo viên phụ trách lớp.

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Cha mẹ trẻ

Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2025. Thời gian hoàn thành: Tháng 05/ 2026

Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục

Mục tiêu cần đạt: Giữ vững Mức 3

Nội dung công việc cần thực hiện: Trẻ 3- 4 tuổi đi học chuyên cần hơn.

Giải pháp thực hiện: CBQL chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tăng cường tương tác, gần gũi động viên phụ huynh cho trẻ đi học đều hơn, thường xuyên thăm hỏi những trẻ hay nghỉ để có động viên gia đình kịp thời.

Người đầu mối triển khai: CBQL + giáo viên

Nguồn lực khác (tài chính, người phối hợp): Giáo viên, cha mẹ trẻ.

Thời gian bắt đầu: Tháng 9/2025. Thời gian hoàn thành: Tháng 9, 10

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.  Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá

Hiệu trưởng triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và Ban đại diện cha mẹ trẻ và các cá nhân được phân công.

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ trẻ; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể từng tiêu chí trong các tiêu chuẩn, cuối năm học có đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm việc thực hiện; tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo về CSVC để nhà trường ngày càng khang trang hơn.

Hiệu trưởng phụ trách chung, đồng thời thực hiện tổ chức đánh giá kết quả thực hiện trong năm học.

2.Các thành viên của Hội đồng tự đánh giá

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch, quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các hoạt động của việc thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng và đảm bảo chất lượng giáo dục có hiệu quả.

- Củng cố hồ sơ, minh chứng theo quy định sắp xếp khoa học.

3. Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường

- Thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng liên quan đến các nhiệm vụ được phân công; hoàn thiện các loại hồ sơ quy định theo các tiêu chí để bổ sung các minh chứng cho từng tiêu chí, của các tiêu chuẩn.

- Phối hợp với các bộ phận, giáo viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Nơi nhận:                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BLĐ nhà trường (để c/đ);

- CBGVNV (để t/h

- Lưu: Vt, Web. )                                                             Trần Thị Thu Hưởng